## Slide 1
STAR
GATE
사물 인식을 통한
기내 반입 여부 앱
캡스톤 디자인2 중간발표 1
이지현, 전영규, 강수연
6조 스타게이트팀

## Slide 2: 목차
프로젝트 개요
세부진행사항
기술적 문제점 및 해결 방안
향후 계획 일정 및 진척도
결론
01
02
03
04
05

## Slide 3: 1. 프로젝트 개요
11:11AM
여행 가방
기내에 가지고
탈 수 있을까?
붙이는 짐에서
뺄 수 있는 건?
이 물건은 정체가
뭐지?
1
목표
사물 인식 기능을 기반으로 객체의 기내 반입 여부 판별
사용자에게서 기존의 판별 과정의 번거로움을 해소시키고, 목적 성취를 위한 소요 시간을 단축
2
필요성
현 캐리어 패킹 도우미 앱의 문제점
- 사용자가 물건의 속성을 미리 알아야 함
- 속성 입력 후, 세부 속성을 확인해야하는 번거로움
- 결과가 나오지 않는 경우 다수
- 비효율적인 시간 낭비

## Slide 4: 1. 프로젝트 개요
시스템 구성도

## Slide 5: 1. 프로젝트 개요
팀장/리드 개발
프로젝트 및 개발 총괄
회의 진행 및 스케줄 관리
사물 인식 API 연동 및 구현
시스템 내의 DB 연동 및 구현
UI/UX
이지현
팀원/서버 개발
사용자 피드백 개발
항공사별 반입제한 DB 구축
테스트
논문 작성
강수연
팀원/자료 정리
전영규
Software Life Cycle 설계
Software Data Flow 디자인
자료 수집 및 분석
이미지내 텍스트 분석 및 구현

## Slide 6: 2. 세부진행사항
WBS

## Slide 7: 2. 세부진행사항
WBS | 작업 | 작업자 | 상태 | 진척도
1 | 계획 및 분석 | 모두 | 종료 | 100%
1.1 | 프로젝트 계획서 검토 | 모두 | 종료 | 100%
1.2 | BPP 작성 | 강수연 | 종료 | 100%
1.3 | 요구사항 수집 | 모두 | 종료 | 100%
1.4 | 요구사항 분석 | 모두 | 종료 | 100%
1.5 | 기능 도출 | 모두 | 종료 | 100%
1.5.1 | 기능적 요구사항 도출 | 모두 | 종료 | 100%
1.5.2 | 비기능적 요구사항 도출 | 모두 | 종료 | 100%
1.6 | API 분석 | 전영규 | 종료 | 100%
1.7 | SRS 작성 | 전영규, 강수연 | 종료 | 100%
2 | 데이터베이스 | 강수연 | 진행중(항공사별 DB 진행 중) | 65%
2.1 | 데이터베이스 설계 | 이지현 | 종료 | 100%
현재 진행 사항

## Slide 8: 2. 세부진행사항
현재 진행 사항
WBS | 작업 | 작업자 | 상태 | 진척도
2.2 | 국가별 반입제한 DB 구축 | 이지현 | 종료 | 100%
2.3 | 항공사별 반입제한 DB 구축 | 강수연 | 진행 예정(설계 진행 중) | 0%
3 | 알고리즘 | 이지현, 강수연 | 진행 예정(사용자 피드백, 텍스트 분석 구현 진행 중) | 60%
3.1 | 알고리즘 설계 | 이지현 | 종료 | 100%
3.2 | 텍스트 추출 기능 구현 | 이지현 | 종료 | 100%
3.3 | 텍스트 분석 기능 구현 | 전영규 | 진행 예정(텍스트 분석 설계 중) | 0%
3.4 | 이미지 분석 기능 구현 | 이지현 | 종료 | 100%
3.5 | 사용자 피드백 기능 구현 | 강수연 | 진행 예정(사용자 피드백 설계 중) | 0%
4 | UI | 이지현 | 진행중(UI 구성 진행 중) | 85%
4.1 | 앱 UI 설계 | 이지현 | 종료 | 100%
4.2 | 앱 UI 구성 | 이지현 | 진행중(항공사 DB, 피드백 구성 중) | 70%
5 | 테스트 | 강수연 | 진행 예정 | 0%

## Slide 9: 2. 세부진행사항
현재 진행 사항
WBS | 작업 | 작업자 | 상태 | 진척도
5.1 | 테스트 실행 | 모두 | 진행 예정 | 0%
5.2 | 테스트 평가 및 수정 | 모두 | 진행 예정 | 0%

## Slide 10: 2. 세부진행사항
진행 목표

## Slide 11: 2. 세부진행사항
시스템 시나리오
1
사물 인식 요청
반입 여부 출력
4
Star Gate
Google Cloud Vision
이미지를 통해 사물을 인식 및 정보 제공
요청 데이터 유효성 검사
2
이름
기내 반입 여부
수하물 반입 여부
세부 내용
이름
기내 반입 여부
수하물 반입 여부
세부 내용
Firebase DB
국가별 정보
항공사별 정보
요청 DB 제공
사용자 피드백 저장
3

## Slide 12: 2. 세부진행사항
Use Case Diagram

## Slide 13: 3. 기술적 문제점 및 해결 방안
→ 일반적으로 기내 반입과 수하물 반입이 가능한 물체는 DB에 저장하지 않는다. 그러나 그렇지 않은 물체가 DB에 저장되지 않은 경우, 사용자는 피드백 기능을 통해 관리자에게 해당 물체에 대한 업데이트 요청을 보낼 수 있다.
→ 검색 시간 기준, DB에 저장되지 않은 물체를 키워드로 입력 시 DB에 로그로 저장한다. 관리자는 로그를 확인하고 반입 여부를 체크하여 업데이트 한다.
문제점 1
DB에 저장되지 않은 사물 검색 시

## Slide 14: 3. 기술적 문제점 및 해결 방안
→ 내포된 내용물에 따라 반입 여부가 달라질 시에는 이를 담고있는 용기를 기준으로 검색하고, 세부내용을 통해 반입 규정을 자세히 명시한다.
문제점 2
내용물을 확인이 필요한 사물 검색 시

## Slide 15: 3. 기술적 문제점 및 해결 방안
문제점 3
인식률
→ API의 인식률은 Google Cloud Platform에서 확인할 수 있다. 현재까지 보낸 요청 중에서는 오류가 없었다.
→ 인식된 사물의 신뢰도는 JSON 파일을 통해 확인할 수 있다. 인식되는 다수의 키워드 중 가장 신뢰도가 높은 라벨을 선정하여 출력한다.

## Slide 16: 3. 기술적 문제점 및 해결 방안
문제점 3
인식률

## Slide 17: 3. 기술적 문제점 및 해결 방안
문제점 4
인식 오류에 대한 대처 방안
→ 인식이 되지 않을 경우를 대비하여 키보드 검색 기능을 추가하였다.
→ DB에 저장되지 않은 물체인 경우, Log에 저장된다.

## Slide 18: 4. 향후 진행 일정 계획 및 진척도
DB
항공사별 물품 제한 DB 구축
65%
담당
강수연
알고리즘
텍스트 분석 기능 구현
사용자 피드백 기능 구현
80%
담당
전영규, 강수연
UI
앱 UI 구성
85%
담당
이지현
테스트
테스트 실행
테스트 평가 및 규정
0%
담당
강수연

## Slide 19: 5. 결론
11:11AM
TITLE TEXT
Please enter your
information here.
Please enter your
information here.
Please enter your
information here.

## Slide 20
STAR
GATE
Thank you
시간 절약
정확성
편리성
을 갖춘
사물 인식
기내 반입 여부
어플리케이션